## Work
BUG AND TO-DO LIST
No. | 主题 | 负责人 | 具体现象 | 问题定位 | 问题解决 | 优先级 | 日期 | 状态
1 | Android APP | 李赛鹏 | 视频模块内存释放崩溃 | 视频的内存释放代码中有局部变量，释放出现问题 | 加一个全局变量，如果全局变量为真，则去是释放视频内存，反之，正常播放 | Medium | 2017-07-24 | Complete
2 | 硬件 | 崔景盛 | 自动模式下，定时打开了 | 节点定时机制是，当节点刚一上电，只有当网关给它更新时间之后，才能开启定时，这里用了一个station,上电默认为Clock_OFF，第一次接收到时间更新后，变为Clock_Free,之后才能检测定时。自动开启的时候，关闭定时检测，我还是用的这个Clock_OFF,这样的话，及时开启的自动，只要在遇到时间更新，这个station就又会变为Clock_Free,又能进行定时的检测。所以出错。 | 在宏定义一种模式即可 |  | 2017-07-24 | Complete
3 | Android APP | 赛鹏 | 自动温度开启，湿帘转，风机不转 | 少判断了值 | 加上了已有的状态，并进行判断 | High | 2017-07-24 | Complete
4 | Android APP | 赛鹏 | 自动温度开启，然后手动一个湿帘，无法显示手动控制 | 可以显示了，没有及时更新界面 | 在获取到数据后，变立马进行ui更新 | High | 2017-07-24 | Complete
5 | Android APP | 赛鹏 | 自动控制下，点击手动，弹出提示框，点击确定才能转为手动 |  | 修改le | Low | 2017-07-24 | Complete
6 | Android APP | 赛鹏 | 首页光照强度，显示0 | 主界面 | 修改值 | Low | 2017-07-24 | Complete
7 | Android APP | 赛鹏 | 点击加温，除粪，提示用户该功能为购买 | 没有加判断 | 已经加了判断 | Low | 2017-07-24 | Complete
8 | Android APP | 赛鹏 | 自动控制下，所有的氨气、温度预警值都添加单位 |  | 已经加上去了 | Low | 2017-07-24 | Complete
9 | Android APP | 赛鹏 | 首页的温度、湿度等点进去，名称显示都是风机控制 | 把名称写死了 | 动态判断，并加上 | High | 2017-07-24 | Complete
10 | Android APP | 赛鹏 | 自动告警已经开启，在告警动作里面的设备，应该不能点。 | 没有写告警动作里面的按钮不可dian'ji | 现在加上按钮不可dian'ji |  | 2017-07-27 | Complete
11 | Android APP | 赛鹏 | 自动告警的时候，偶尔出现硬件故障提示。版本发布的时候，这个提示要去掉的。 |  | 去掉了 |  | 2017-07-27 | Complete
12 | 硬件 | 崔景盛 | 自动开启之后，氨气未超标，风机没有先关闭 | 自动告警开启的时候，未先将关闭点开启 | 自动开启时候，先关闭风机 |  | 2017-07-27 | Complete
13 | 硬件 | 崔景盛 | 温度自动告警，氨气自动告警同时开启之后，关闭其中一个，两个告警都会关闭 | 关闭其中一个 告警的时候，没有对另一个告警是或否开启做判断 | 关闭其中一个告警的时候，对另一个告警是否开启做判断 |  | 2017-07-27 | Complete
14 | Android APP | 李赛鹏 | Android6.0之后Wifi密码获取不到 |  | 商量了另一种的初始化方式。 |  | 2017-08-01 | Complete
15 | Android APP | 李赛鹏 | 主界面温度，湿度有时显示为0 | 下拉刷新时请求的接口有误 | 换了正确的接口请求 |  | 2017-08-02 | Complete
16 | Android APP | 李赛鹏 | 降温自动模式，风机节点 关闭全部，打开全部 没有变为手动的提示 |  | 加上去了 |  | 2017-08-02 | Complete
17 | Android APP | 李赛鹏 | 网关初始化完成之后，农场未变亮，还是灰色的 |  | 加上了状态的判断与更改 |  | 2017-08-03 | Complete
18 | Android APP | 李赛鹏 | 由自动转为手动会出现错乱情况。 |  | 这个已解决 |  | 2017-08-03
19 | Android APP | 李赛鹏 | 初始化网关页面，如果“没有找到网关WIFI”改成“正在查找网关WIFI” |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
20 | Android APP | 李赛鹏 | 初始化网关页面，将“重新开始初始化，请勿断开”改“正在初始化网关，请勿关 闭程序” |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
21 | Android APP | 李赛鹏 | 初始化，手机端，停留在75%； |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
22 | Android APP | 李赛鹏 | APP端初始化查询 第一次间隔三分钟 之后30s一次 |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
23 | Android APP | 李赛鹏 | 定时转手动，需要弹出对话框 |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
24 | 硬件 | 崔景盛 | 自动开启，手动开启，在设置定时，定时未开启 | 逻辑问题，手动开关，没有对定时状态做改变 | 手动开关，对定时状态做改变 |  | 2017-08-07
25 | 硬件 | 崔景盛 | AP配置失败 |  |  |  | 2017-08-07
26 | 硬件 | 崔景盛 | 频段选择问题 | 焊接问题 | 用贴片的板子没问题 |  | 2017-08-07
27 | 硬件 | 崔景盛 | 若正在处于定时期间，关闭其他定时，出错 | 定时的逻辑问题 | 已经解决 |  | 2017-08-07
28 | Android APP | 李赛鹏 | 定时状态改变，未刷新页面 | 加了刷新 | 已经解决 |  | 2017-08-07
29 | WEB | 杨毅豪 | 更换网关命令出错 |  | 已经解决 |  | 2017-08-07
30 | Android APP | 李赛鹏 | 网关名字不可更改 | 调用接口不正确 | 已经解决 |  | 2017-08-30

## Personal
TO-DO LIST
Goal |  |  |  | Period |  |  | Category
Find a boyfriend |  |  |  | 01/01/2017 - 03/31/2017 |  |  | PERSONAL
No. | Subject | Owner | Task |  | Priority | Due Date | Status | Reference
1 | Hair | Me | Go to a salon to get hair styled |  | Medium | 2017-01-20 | New
2 | Workout | Me | Join a gym |  | High | 2017-02-14 | Complete
3 | Housing | Sister | Find a new apartment |  | Low | 2017-03-13 | Ongoing